

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021 Телефон: (391)211-93-10

Факс: (391)221-28-26

топ@кгао.ги

1Шр:/Ауи'\у. кгао.ги

ОКОТУ 23280, ОКПО 79861099

ОГРН 1082468041611

ИНН/КПП 2460210378/246001001

01А6ГМ №

На№

Главам муниципальных образований

Руководителям муниципальных органов самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования

Руководителям краевых образовательных организаций

О направлении распоряжения Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р

Уважаемые главы!

Уважаемые руководители!

Министерство образования Красноярского края направляет распоряжение Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р.

Прошу организовать работу по выполнению Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Красноярского края (далее - Дорожная карта), а также обеспечить выполнение целей, задач, целевых и дополнительных показателей реализации мер Дорожной карты.

Приложение на 11 л. в 1 экз.



Первый заместитель министра

Н.В. Анохина

Морозов Андрей Александрович

221-03-12

**ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.07.2020

г. Красноярск

№ 506-р



**отдел**

**еД С АКТАМИ**

рвый заместитель ернатора края - едседатель равительства края

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края утвердить перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Ю.А. Лапшин

Приложение

к распоряжению Правительства Красноярского края от 16.07.2020 № 506-р

**Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват
100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Красноярского края
(далее - Дорожная карта)**

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственные должностные лица за реализацию Дорожной карты | ФИО, должность | Контактные данные |
| Куратор реализации мер Дорожной карты в Красноярском крае | Подкорытов Алексей Викторович, заместитель председателя Правительства Красноярского края | 8 (391) 249-33-53 |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в Красноярском крае | Маковская Светлана Ивановна, министр образования Красноярского края | 8 (391) 211-93-10 |
| Ответственные за реализацию Дорожной карты в Красноярском крае | Анохина Наталья Викторовна, первый заместитель министра образования Красноярского края;Шорохов Роман Геннадьевич, заместитель министра образования Красноярского края | 8(391) 211-93-138 (391) 211-93-06 |
| Соисполнители | Главы муниципальных образований края; руководители муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;руководители образовательных организаций |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100 % охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Красноярском крае (начало/завершение) | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| 01.06.2020 | 31.08.2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Общие сведения | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 1038 | 31.05.2020 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
| 1.1.а | государственных образовательных организаций | 39 | 31.05.2020 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 1.1.6 | муниципальных образовательных организаций | 999 | 31.05.2020 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 1.2 | Общее количество обучающихся по образовательной программе начального общего образования, из них: | 151 431 | 31.05.2020 | 156 082 | 160 561 | 165 661 | 167 698 |
| 1.2.а | в государственных образовательных организациях | 3 876 | 31.05.2020 | 3 876 | 3 880 | 3 890 | 3 900 |
| 1.2.6 | в муниципальных образовательных организациях | 147555 | 31.05.2020 | 152 206 | 156 681 | 161 771 | 163 798 |

2. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты в Красноярском крае

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цель:доля (%) обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100 % на 1 сентября 2023 года)1, из них: | первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | 38,15 | 31.05.2020 | 1007 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1 | в государственных образовательных организациях | министр образования края; главы муниципальных образований края | 100 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | в муниципальных образовательных организациях | 38,12 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль3 за организацией обязательного бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края | 23 | 31.05.2020 | 51,9 | 76 | 100 | 100 |
| 2.1 | в государственных образовательных организациях | министр образования края; главы муниципальных образований края | 100 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | в муниципальных образовательных организациях | 20 | 31.05.2020 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 3 | Включение в государственную программу Красноярского края «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п (далее - региональная Программа), мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | первый заместитель Г убернатора края - председатель Правительства края | нет | 31.05.2020 | есть | есть | есть | есть |
| 4 | Разработка единых требований и основных показателей оценки качества оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций (далее - региональный стандарт) | первый заместитель Г убернатора края - председатель Правительства края | нет | 31.05.2020 | нет | есть | есть | есть |

\*3а исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, горячее питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.

2 При условии выделения субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации государственной программы Красноярского края, предусматривающей мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях Красноярского края (муниципальных образовательных организациях).

' Осуществляется в соответствии с «МР 2.4.0179-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации» и «МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020) •

1. Задачи и перечень мер Дорожной карты

Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100 % обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственныйисполнитель/соисполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Разработка проекта закона края, предусматривающего внесение изменений в:Закон края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;Закон края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе края»;Закон края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе края». | до 01.09.2020 | министр образования Красноярского края | принят Закон края о внесении изменений в законы края |
| 1.2 | Разработка проектов постановлений Правительства края: «О внесении изменений в постановление Правительства края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»;«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 № 172-п«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, в области образования»;«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 07.04.2009 № 170-п«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в области образования»; | до 01.09.2020 | министр образования Красноярского края | приняты постановления Правительства края |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим завтраком или горячим обедом за счет средств краевого бюджета»;«Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях» |  |  |  |
| 1.3 | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | до 30.08.2020 | главы муниципальных образований | приняты муниципальные нормативные правовые акты, обеспечивающие организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |
| 1.4 | Разработка проекта закона края «О внесении изменений в Закон Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов» в части включения в бюджет Красноярского края ассигнований на софинансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций в рамках региональной Программы | до 01.09.2020 | министр образования Красноярского края | утвержден бюджет на софинансирование региональной Программы |
| 1.5 | Разработка, утверждение и согласованиев установленном порядке меню для обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных | 30.08.2020 | руководители образовательных организаций | наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 |
|  | образовательных организаций |  |  | меню |
| 1.6 | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании | 30.08.2020 | руководители образовательных организаций | наличие утвержденного и согласованногов установленном порядке меню для детей, нуждающихсяв специализированном питании (диабет, целиакия и др.) |
| 1.7 | Организация и осуществление мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | с 01.10.2020, далее ежеквартально до 10 числа следующего месяца | министр образования Красноярского края; главы муниципальных образований; руководители образовательных организаций | постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |
| 1.8 | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | с 01.09.2020и далее ежегодно | руководители образовательных организаций | обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |
| 1.9 | Разработка регионального стандарта | до 01.09.2021 | министерство образования Красноярского края | наличие регионального стандарта |

Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1—4 классах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственныйисполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов государственных и муниципальных | до 01.09.2020и далее ежегодно | министерство образования Красноярского края; | наличие фактических показателей состояния |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | образовательных организаций |  | главы муниципальных образований | пищеблоков и столовых; определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 2.2 | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту | до 01.09.2021и далее ежегодно | министерство образования Красноярского края;главы муниципальных образований | корректировка региональной Программы на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков единому региональному стандарту |

Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственныйисполнитель/соисполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Обеспечение родительского (общественного) контроля за организацией питания обучающихся | с 01.09.2020постоянно | министр образования Красноярского края; главы муниципальных образований; руководители образовательных организаций | осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся |
| 3.2 | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню | с 01.09.2020постоянно | руководители образовательных организаций | обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |
| 3.3 | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся и их родителей (законных представителей) | с 01.09.2020 постоянно | руководители образовательных организаций | формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 3.4 | Подготовка и повышение квалификации кадров, | ежегодно, | министерство образования | наличие программ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | участвующих в организации питания в образовательных организациях: поваров, медицинских специалистов (медицинских сестер диетических), организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания | 2020-2023 годы | Красноярского края; главы муниципальных образований; руководители образовательных организаций | подготовки и повышения квалификации.Обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях, школьных столовых |

Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»

Ответственные: министр образования Красноярского края;
главы муниципальных образований;
руководители образовательных организаций

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | Прогнозируемое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых утверждено и согласовано в установленном порядке меню:а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | региональный | 50 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| б) для детей, нуждающихся в специализированном питании | региональный | 25 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | региональный | 0 | 31.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | региональный | 20 | 31.05.2020 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | региональный | 0 | 31.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 100 |

Показатели к задаче I. Достижение к 1

2023 года 100 % обеспечения бесплатным

питанием обучающихся 1-4 классов

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели к задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым д ля организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Ответственные: министр образования Красноярского края; главы муниципальных образований; руководители образовательных организаций |
| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозируемое значение |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Наличие регионального стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | региональный | нет | 31.05.2020 | нет | есть | есть | есть |
| 2.2 | Доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организаций | региональный | 0 | 31.05.2020 | 0 | 50 | 75 | 100 |
| Показатели к задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | Ответственные: министр образования Красноярского края; главы муниципальных образований; руководители образовательных организаций |
| 3.1 | Доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский (общественный) контроль за организацией питания обучающихся | региональный | 23 | 31.05.2020 | 51,9 | 76 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля (%) образовательных организаций, разместивших на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | региональный | 33 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программ по организации информационно­просветительской работы с обучающимися и родителями по формированию культуры здорового питания (да/нет) | региональный | 33 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано | региональный | 75 | 31.05.2020 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | квалифицированными специалистами, в том числе предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях (поварами, медицинскими специалистами (медицинскими сестрами диетическими), организаторами питания (руководителями) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственными за организацию питания) |  |  |  |  |  |  |  |