## ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

## АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

##### ПРИКАЗ

| от 05.09.2017 |  | № | 393/п |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») |  |  |  |

- В целях разработки и реализации единой стратегии развития муниципальной системы образования, создания условий для организации инклюзивного образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья и на основании резолюции I городской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: методология и практика»

- ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий  («дорожную карту») по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2017-2019 годы (приложение 1).

- Начальнику отдела управления реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Дроздова Н.В.),  начальнику отдела управления реализацией Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (Швецова Л.В.), директору МКУ «Красноярский информационно-методический центр» (Енгуразовой Е.А.) обеспечить исполнение Плана мероприятий.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя главного управления образования О.Б. Алиханову.

Исполняющий обязанности руководителя

главного управления образования 						А.Н. Сигида

Попова Светлана Викторовна, 226-15-12

Приложение 1 к приказу ГУО

План мероприятий  («дорожная карта») по обеспечению прав детей с ОВЗ

и детей-инвалидов на доступное и качественное образование на 2017-2019 годы

Цель:

Реализация государственной политики по обеспечению равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Задачи:

- Реализация Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и Федерального государственного образовательного стандарта  для детей с интеллектуальными нарушениями (далее – ФГОС).

- Создание необходимых условий для развития в г. Красноярске инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических.

- Организация межведомственного  взаимодействия по созданию условий для полноценной социализации детей с ОВЗ  и детей-инвалидов.

- Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования, просвещение, консультирование, информирование родительской общественности, населения по всем вопросам инклюзивного образования.

- Повышение доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

- Взаимодействие с общественными организациями по формированию инклюзивной грамотности и культуры.

- Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры населения.

| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации (годы) |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление 1. Организационное и нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание банка федеральных, региональных правовых нормативных и примерных локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с интеллектуальными нарушениями и его размещение на сайте МКУ КИМЦ |  |  | КИМЦ |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | банк правовых нормативных актов, своевременное обновление локальных актов в соответствии с действующим законодательством |
| 1.2. | Формирование банка информационно- методических материалов по результатам конференций, семинаров и других мероприятий, данных лучших образовательных практик инклюзивного образования в городе и его размещение на сайте МКУ КИМЦ |  |  | КИМЦ |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | банк информационно - методических материалов, лучших образовательных практик |
| 1.3. | Заключение между главным управлением образования и главным управлением социальной защиты населения администрации города соглашения о передаче данных о детях – инвалидах, стоящих на учете, и детях, обучающихся по семейной форме образования. Формирование и обновление банка данных детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  | ГУО, ГУСЗН |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, перспективное планирование и подготовка условий в ОУ для детей с ОВЗ |
| 1.4. | Создание на сайте ГУО реестра образовательных организаций, где созданы условия для детей с ОВЗ (по нозологиям), а также ежегодное его обновление |  |  | ГУО, ТОО |  | Сентябрь, октябрь 2017 -2019 годы |  |  |  |  | Реестр образовательных организаций |
| 1.5. | Контроль за созданием условий для детей с ОВЗ, мониторинг разработки адаптированных образовательных программ |  |  | ГУО, ТОО |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | Справка по результатам контроля и мониторинга за реализацией права детей с ОВЗ на образование. Контроль за устранением замечаний по результатам мониторинга. |
| 1.6. | Мониторинг доступности образовательных учреждений |  |  | ГУО, ТОО |  | ежеквартально 2017-2019 |  |  |  |  | Исполнение поручения Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 12.12.2014 № ДМ-П125-9175 |
| 1.7 | Мониторинг сайтов ОУ на предмет выставления информации по реализации инклюзивного образования |  |  | ГУО, КИМЦ |  | Ноябрь, 2017-2019 |  |  |  |  | Справка по результатам мониторинга сайтов |
| 1.8. | Организация доступности официальных сайтов образовательных учреждений города в информационно-коммуникационной сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению |  |  | ОУ |  | 2017-2018 |  |  |  |  | доступность официальных сайтов в 100 % учреждений для инвалидов, в том числе для инвалидов по зрению |
| 1.9. | Проведение независимой оценки качества оказания услуг образовательными учреждениями |  |  | КИМЦ |  | 1 раз в 3 года |  |  |  |  | проведение независимой оценки качества оказания услуг в соответствии с утвержденными планами |
| 2 | Направление 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Взаимодействие с КГПУ им. В.П. Астафьева, КПК № 1 им. А.М. Горького, КПК № 2 по вопросам формирования заказа на подготовку и переподготовку кадров на основании анализа обеспеченности учреждений, осуществляющих инклюзивное образование, специалистами (педагогами-психологами, дефектологами, логопедами и иными педагогическими работниками). |  |  | КИМЦ |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | Договор о взаимодействии, формирование профессиональной грамотности и компетенций педагогических работников |
| 2.2. | Проведение серии семинаров, круглых столов по организации инклюзивного образования |  |  | КИМЦ |  | Ежегодно, по отдельному плану |  |  |  |  | План проведения семинаров, повышение профессиональной компетенции специалистов по инклюзивному образованию |
| 2.3. | Обеспечение курсовой подготовки и переподготовки по введению ФГОС с ОВЗ и ФГОС для детей с нарушением интеллекта, инклюзивного образования (совместно с КК ИПК РО) |  |  | ОУ |  | 2017 -2019 год |  |  |  |  | План-график прохождения курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников |
| 3 | Направление 3. Методическое обеспечение инклюзивного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Научно-практическая конференция «Инклюзивное образование» |  |  | КИМЦ, ГУО |  | Ежегодно, март-апрель |  |  |  |  | Обсуждение методологических ориентиров и ограничений, которыми следует руководствоваться в развитии практики инклюзивного образования. Обмен опытом реализации инклюзивного образования в городе. Резолюция конференции. |
| 3.2. | Работа городских базовых площадок по инклюзивному образованию |  |  | КИМЦ, ГУО |  | 2017, 2018 годы |  |  |  |  | Апробация новых идей, моделей, программ и технологий по реализации инклюзивного образования |
| 3.3. | «Неделя инклюзивного образования» (дни открытых дверей базовых учреждений) |  |  | КИМЦ, ГУО, ТОО |  | 2018 год |  |  |  |  | Методические выставки, презентация деятельности базовых школ и детских садов для родителей и т.п. |
| 3.4. | Семинар – практикум (для педагогов, специалистов, студентов) «Опыт организации и реализации инклюзивной практики: социальная адаптация и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в пространстве дополнительного образования» |  |  | МАОУ ЦТО «Престиж» |  | Апрель 2018 |  |  |  |  | Формирование инклюзивной грамотности, педагогической компетенции специалистов учреждений дополнительного образования |
| 3.5. | Фестиваль инклюзивных практик |  |  | МАОУ Лицей №9 «Лидер» |  | Февраль, 2018 |  |  |  |  | Проведение мастер-классов для специалистов по различным тематикам с детьми ОВЗ, видео-презентации, педагогические находки, выставка работ учащихся с ОВЗ, конкурсы |
| 3.6. | Создание городского банка коррекционно-развивающих программ и диагностических методик для специалистов (психологов, логопедов, дефектологов) |  |  | 2017 -2019 год |  | ЦППМиСП КИМЦ |  |  |  |  | Банк диагностических методик |
| 3.7. | Реализация проектов по проблемам организации образовательных условий для разных категорий детей с ОВЗ на базе ЦППМиСП: - ЦППМиСП № 5 «Сознание»: «Образовательные условия и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с тяжелыми нарушениями слуха, имеющими кохлеарные импланты» - ЦППМиСП №1: «Психолого-педагогическое сопровождение специалистов службы сопровождения ОО (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) в работе с детьми ОВЗ» - ЦППМиСП №2: «Ресурсный Центр по сопровождению детей с РАС» - ЦППМиСП № 6: «Выявление и помощь семьям детей раннего возраста от 0 до 3,5 лет, нуждающихся в психолого-педагогической поддержке службы ранней помощи» - ЦППМиСП №7: «Взаимодействие центра с педагогическими консилиумами образовательных организаций, как способ эффективного сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» - ЦППМиСП «Эго»: «Центр кризисной помощи для профилактики суицидального и деструктивного поведения» - ЦППМиСП № 9: «Разработка программно-методического обеспечения для учителей – логопедов и учителей-дефектологов по сопровождению детей с ОВЗ в образовательных организациях» (совместный проект ГУО, КГПУ им. В.П. Астафьева и МБУ ЦППМиСП №9)» |  |  | 2017 -2019 год |  | ЦППМиСП |  |  |  |  | Осуществление методической помощи образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность детей с ОВЗ, включая помощь в разработке АОП, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания отдельных категорий детей с ОВЗ. Предоставление консультационных услуг, коррекционно-развивающих занятий |
| 3.8. | Конкурсы «Школа для всех» и «Детский сад для всех» (при условии возможного финансирования) |  |  | 2018 год |  | КИМЦ, ГУО |  |  |  |  | Проведение конкурса, количество участников не менее 30 учреждений |
| 4. | Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация муниципальной подпрограммы «Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья» и Комплексного плана мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в г. Красноярске |  |  | ГУО, ОУ |  | 2017 |  |  |  |  | Изменение инфраструктуры ОУ, исполнение распоряжения администрации города от 23.12.2016 № 376-р |
| 4.2. | Строительство зданий, реконструкция зданий, закупка вновь приобретаемых транспортных средств с учетом требований их доступности для инвалидов |  |  | ГУО |  | 2017-2019 годы |  |  |  |  | увеличение количества объектов, транспорта, доступных для инвалидов |
| 4.3. | Формирование заказа учебников для детей с ОВЗ |  |  | ГУО, ТОО, ОУ |  | Ежегодно, апрель |  |  |  |  | Наличие учебников для детей с ОВЗ |
| 4.4. | Участие ОУ, ДОУ, УДО в Федеральной государственной программе «Доступная среда» и грантовых программах |  |  | ОО |  | 2017-2019 годы |  |  |  |  | Изменение инфраструктуры ОУ, ДОУ, УДО. Создание специализированных учебных мест для детей с ОВЗ |
| 4.5. | Функционирование городского межведомственного резервного фонда оборудования для детей с ОВЗ |  |  | ГУО |  | 2017-2019 годы |  |  |  |  | Наличие городского межведомственного резервного фонда |
| 5. | Взаимодействие с общественными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Открытие «ресурсных» классов для детей с РАС в СШ № 8, 84, 97, 121 | ГУО, БФ «Живое дыхание», СШ № 8,84, 97, 121 |  |  |  |  | 2017-2018 учебный год |  |  |  | Создание условий для обучения 24 детей-аутистов в рамках «ресурсного класса» |
| 5.2. | Отработка процедуры общественного мониторинга реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ с привлечением общественных организаций (мягкий рейтинг оценки инклюзии 2-х детских садов, 3-х школ) | КИМЦ, ГУО, ОД «Право на счастье» |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |  | Утверждение механизма и критериев мониторинга реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ |
| 5.3. | Акция «Зажги синим», посвящённая 2 апреля – международному Дню распространения информации об аутизме | ЦППМиСП «Эго»,КРОО «Свет надежды», Фондом «Живое дыхание», КРОО "Сфера","Муммидом". |  |  |  |  | 2017-2019 годы |  |  |  | Снижение риска социальной дезадаптации ребенка с ОВЗ, формирование инклюзивной культуры населения города в части просвещения об организации жизни детей и взрослых с диагнозом аутизм |
| 5.4. | Городской праздник «Солнечный день», посвященного всемирному Дню человека с синдромом Дауна | КРОО «Солнце в наших сердцах» МБДОУ № 84 |  |  |  |  | Ежегодно 21.03 |  |  |  | Формирование инклюзивной культуры населения города в части просвещения об организации жизни детей и взрослых с синдромом Дауна |
| 5.5. | Конкурс-фестиваль «Инклюзивная Перспектива» | ГУО, ОД «Право на счастье» |  |  |  |  | Ежегодно, апрель |  |  |  | выявление и распространение лучших практик и методик в области инклюзивного образования |
| 5.6. | Городская инклюзиада и флешмоб «Вместе» | ГУО, ОД «Право на счастье» |  |  |  |  | Ежегодно, декабрь |  |  |  | Проведение соревнований инклюзивных команд и индивидуальных участников. Формирование инклюзивной культуры |
| 5.7. | Проведение мероприятий по организации волонтерского движения (совместно с управлением молодежной политики) | ГУО, СФУ, СШ № 94 |  |  |  |  | 2018, 2019 |  |  |  | Банк данных волонтерских инициатив |
| 6 | Информационная поддержка инклюзивного образования, в том числе в средствах массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение требования к содержанию и наполнению раздела «Инклюзивное образование» на сайтах школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города (разработка и утверждение структуры и наполняемости вкладки для родителей по инклюзивному образованию в ОУ, рубрики – задай вопрос на сайте КИМЦ, алгоритм действий родителей детей с ОВЗ по зачислению ребенка в учреждение, а также информации о реализации в учреждениях адаптированных программ) |  |  | КИМЦ, ГУО |  | 2017-2018 год |  |  |  |  | Вкладка для родителей по инклюзивному образованию в ОУ, рубрика – задай вопрос на сайте КИМЦ, наличие доступной информации для педагогов и родителей по всем вопросам инклюзивного образования |
| 6.2. | Взаимодействие со СМИ по отдельному плану |  |  | ГУО |  | 2017-2019 |  |  |  |  | Формирование положительного имиджа и инклюзивной культуры населения |
| 6.3. | Создание интернет-библиотеки по вопросам образования детей с ОВЗ с включением разделов для педагогов и родителей |  |  | КИМЦ |  | 2019 год |  |  |  |  | Повышение грамотности родителей и педагогов |
| 7. | Психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ и детей – инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация на базе ЦППМиСП консультационных пунктов для родителей (законных представителей) детей-инвалидов, находящихся на семейной форме образования. |  |  | ЦППМиСП ГУО, ДОУ |  | 2017-2018 |  |  |  | Предоставление родителям детей с ОВЗ и детей-инвалидов консультационных услуг. Охват родителей консультационными услугами по инклюзивному образованию на 100% |  |
| 7.2. | Организация на базе 2-х ДОУ консультационных пунктов для родителей (законных представителей) детей, не включенных в процесс инклюзивного образования |  |  | ГУО, ТОО, ДОУ |  | 2017-2018 |  |  |  | Консультационные пункты на базе ДОУ № 62, 257, формирование родительских компетенций |  |
| 7.3. | Проведение выездных семинаров - тренингов для родителей и детей с ОВЗ в заповеднике Столбы (в рамках проекта «115 дней на Столбах») |  |  | 2017-2019 |  | ЦППМиСП «Эго» |  |  |  | Расширение кругозора детей с ОВЗ, развитие коммуникативной компетентности детей. |  |
| 7.4. | Реализация проекта «Коуч - лаборатории» |  |  | 2017-2019 |  | МАУ ЦППМиСП «Эго» |  |  |  | Повышение «осознанности» в принятии решения при выборе «образовательной» цели ребенка и осуществление совместного с родителем и ребенком поиска индивидуального, стратегического плана развития ребенка с особыми образовательными потребностями, в условиях как физических ограничений, так и "рациональных" удерживаниях со стороны родителей |  |
| 7.5. | Функционирование на базе ЦППМиСП служб ранней помощи |  |  | 2017-2019 |  | ЦППМиСП |  |  |  | Организация служб ранней помощи на базе 7 ЦППМиСП |  |
| 7.6. | Мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательных организациях |  |  | 2017-2019 |  | ГУО, ТПМПК |  |  |  | Справка по результатам мониторинга |  |
| 7.7. | Распространение среди родительского сообщества информационных буклетов, публикаций по проблемам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей с инвалидностью |  |  | МБУ ЦППМиСП |  | 2017-2019 |  |  |  | Психолого-педагогическая поддержка родителей, имеющих детей с ОВЗ, инвалидностью, включенных в общее образование |  |
| 8. | Мероприятия для детей с ОВЗ и детей – инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение мероприятий, посвященных Дню инвалида |  |  | Ежегодно 03.12 |  | ЦППМиСП, МБОУ ДО ЦДТ № 4 |  |  | Мероприятия, посвященные Дню инвалида, на базе ЦППМиСП; Концертные программы для детей – инвалидов «От сердца к сердцу», в рамках реализации проекта «Мы в гости к вам пришли» |  |  |
| 8.2. | «День семьи» |  |  | 18.11.2017 |  | МАОУ ЦТО «Престиж» |  |  | формированию основ гражданской идентичности и мировоззрения у детей с ОВЗ, детей – инвалидов в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями |  |  |
| 8.3. | «Новый год в Центре» |  |  | 21.12.17- 29 .12.17 |  | МАОУ ЦТО «Престиж» |  |  | Формирование толерантного отношения у всех участников инклюзивного мероприятия |  |  |
| 8.4. | - Городской фестиваль двигательно-игровой деятельности среди воспитанников МБДОУ города «Шаг навстречу» |  |  | Ежегодно 13 апреля |  | ГУО, ДОУ |  |  | Участие не менее 14 команд от детских садов, организация площадки для педагогов ДОУ (по 5 от района). |  |  |
| 9. | Дополнительное образовательное детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Создание «карты доступности» учреждений дополнительного образования и ЦППМиСП для детей с ОВЗ и детей-инвалидов (карта реализации дополнительных образовательных программ и коррекционных программ) |  |  | 2017-2019 годы |  | ГУО, УДО, ЦППМиСП |  |  | «Карта доступности» образовательных учреждений |  |  |
| 9.2. | Дистанционное обучение детей-инвалидов по дополнительным образовательным программам |  |  | 2017-2019 |  | МАОУ Лицей № 11 |  |  | Обучение 54 детей с ОВЗ |  |  |
| 9.3. | Разработка и выпуск раздаточных методических материалов из опыта работы методической службы, педагогов, специалистов Центра |  |  | 2017-2019 |  | МАОУ ЦТО «Престиж» |  |  | Обобщение и распространение опыта деятельности Центра по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. |  |  |
| 9.4. | Разработка программ, реализуемых в дистанционной форме для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  | 2017-2018 |  | МБОУ ДО СЮТ № 1 |  |  | Наличие программ дополнительного образования, реализуемых в дистанционной форме для детей с ОВЗ и детей-инвалидов |  |  |
| 10 | Профессиональное самоопределение детей - инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Разработка образовательных программ дополнительного образования по предпрофильному самоопределению детей с ОВЗ |  | 2017-2019 (ежегодно) |  | МБОУ ДО ЦПС |  |  | Образовательные программы дополнительного образования по предпрофильному самоопределению детей – инвалидов и детей с ОВЗ |  |  |  |
| 10.2. | Фестиваль «Когда мы вместе» |  | 2017-2019 |  | МАОУ Лицей № 11 |  |  | организованные творческие площадки для детей с ОВЗ |  |  |  |